多堆燃料电池船舶动力系统
与深度学习结合研究方案

LLM-as-Student: DRL 教师 → LLM 学生知识蒸馏框架

目标期刊：eTransportation / Energy Conversion and Management
时间线：2026-07-11 → 2026-10-03（12 周）

# 一、研究背景与动机

## 1.1 船舶燃料电池的独特需求

与传统车载燃料电池不同，船舶燃料电池系统具有以下关键特征：

| 维度 | 车载 | 船舶 |
| --- | --- | --- |
| 工况特征 | 剧烈波动、不可预测 | 固定航线、规律性航段 |
| 运行时长 | 数小时/天 | 数千小时连续运行 |
| 功率等级 | 50-200 kW | MW 级 |
| 安全冗余 | 有限 | 极高（海上救援困难） |

这些特征使得船舶场景对可解释性、退化感知、多时间尺度协调有更高要求。

## 1.2 技术前沿与核心问题

AgentEMS（Wang et al., 2026, eTransportation）首次将 DRL + LLM 结合用于多堆 FC 能量管理。其核心思路是：DP 最优轨迹 → Prompt Engineering → LLM → 可解释规则库。降退化 45%，是当前该领域的标杆工作。

本文的核心洞见：将 LLM 从「规则提炼器」升级为「控制策略直接执行者」。通过 DRL → LLM 知识蒸馏，让 LLM 学会直接输出控制动作+自然语言解释。

## 1.3 主要创新点

(1) 方法论创新：首次将 LLM 作为控制策略的直接载体，而非规则提炼工具

(2) 范式创新：DRL → LLM 知识蒸馏新范式，可推广到任意 RL 控制问题

(3) 可解释控制：每个决策附带自然语言推理过程，满足船检法规需求

(4) 轻量部署：蒸馏后的小 LLM 只需前向传播，算力要求低于 DRL 推理

# 二、技术方案：四阶段框架

## Phase I: DRL 教师训练 (Week 5-6)

算法：PPO（首选）/ TD3（备选）

状态空间：[负载, SOC, 各堆SOH/温度/电压/电流]

动作空间：各堆功率分配比例（连续）

奖励函数：J = m_H2 + λ_degrade·D + λ_soc·ΔSOC

课程学习：巡航 → 巡航+靠港 → 全航段混合 → 随机序列

## Phase II: 经验数据生成与结构化 (Week 7)

Rollout 生成 10 万+ 状态-动作对

Q 值筛选（仅保留 top-50% 高质量决策）

结构化翻译：系统状态 → 控制动作 + 自然语言解释

覆盖 4 种航段、5 种 SOH 组合、多种负载条件

## Phase III: LLM 学生微调 (Week 8)

模型：Qwen2.5-7B-Instruct

方法：LoRA (r=16, α=32, target: q_proj, v_proj)

联合损失：ℒ = α·ℒ_action(MSE) + β·ℒ_explain(CE)

显存需求：~12-14GB（RTX 3090/4090 可训）

## Phase IV: 部署与推理

纯 LLM 推理，无需 RL 策略网络

输入：实时传感器状态 → 输出：功率分配 + 原因

可在线更新：新数据增量 LoRA

# 三、开源数据方案

## 3.1 船舶负载数据

| 来源 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| TU Delft SH2IPDRIVE (2026) | 天气修正功率曲线 + DP 优化代码 | 主力仿真输入 |
| NAUTILUS Zenodo (2025) | 62.6 MWh SOFC+电池实测 | 交叉验证 |
| ShipNetSim (2025) | 开源船舶仿真器 | 辅助验证 |
| AIS marinecadastre.gov | 免费 AIS 数据 → 功率曲线 | 泛化性证明 |

## 3.2 燃料电池退化数据

NBSDC 中国数据集（5.6GB）：107 个文件，堆级温度/电压/电流 vs 运行时间

NREL/DOE/JRC：公开 PEMFC 耐久性数据集（2026 RSER 综述目录）

4TU Delft：PEMFC 海洋环境 NaCl/HCl 污染退化数据

## 3.3 仿真环境复用

基于已有的 Day6/7 MATLAB 模型改造为船舶多堆版本，复用已有的燃料电池电化学模型、锂电池模型、DP/ECMS/MPC 算法实现。

# 四、12 周实验方案

## 4.1 时间线总览

| 时间 | 阶段 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 仿真环境搭建 | 多堆FC模型 + 船舶负载 + 退化模型 |
| Week 3-4 | 基线建立 | DP最优 + 规则式/ECMS/AgentEMS复现 |
| Week 5-6 | DRL教师训练 | PPO/TD3 + 课程学习 + 收敛验证 |
| Week 7 | 数据管道 | 100k 样本 + Q值筛选 + 结构化翻译 |
| Week 8 | LLM微调 | LoRA Qwen2.5-7B + 联合损失训练 |
| Week 9-10 | 实验验证 | 5组实验 + 消融 + 泛化 + 实时性 |
| Week 11 | 论文写作 | 全文 + 图件 + 参考文献 |
| Week 12 | 投稿 | 格式检查 + 润色 + 提交 |

## 4.2 实验设计

### 实验 1：主对比实验

比较 LLM-Student 与 DP（理论最优）、规则均匀、规则SOH优先、ECMS、AgentEMS（复现）、DRL端到端（PPO/TD3）。指标：氢耗、退化成本、总成本、SOC维持

### 实验 2：泛化性测试

测试未见过的 SOH 组合、不同船舶参数（200kW→400kW）、极端天气负载、多航次连续运行（50 航次）

### 实验 3：消融实验

验证 Q 值筛选、解释损失、模型大小（7B vs 1.5B）、蒸馏 vs Behavior Cloning

### 实验 4：实时性验证

LLM-Student vs DRL Teacher：推理延迟、显存占用、模型大小（CPU & GPU）

### 实验 5：可解释性评估

Action Accuracy + Reasoning Relevance (LLM-as-Judge) + Human Rating (1-5)

# 五、风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 动作精度不够 | 中 | 高 | 增大动作损失权重；或用模型 Ensemble |
| 仿真环境调试超时 | 高 | 中 | Week1-2 集中攻坚，复用 Day6/7 代码 |
| GPU 显存不足 (<12GB) | 中 | 中 | 降级 Qwen2.5-1.5B 或租用 AutoDL |
| PPO 不收敛 | 低 | 中 | 切换 TD3 + 调整 Reward Shaping |
| 与 AgentEMS 太相似 | 低 | 高 | LLM-as-Student 是本质不同范式，突显差异 |
| 时间不够 | 中 | 高 | 第 10 周末定稿，删非核心实验 |

## 附录：核心参考文献

[1] Wang et al., AgentEMS: Integrating DRL and LLM-refined rules for hierarchical energy management of multi-stack FC vehicles. eTransportation, 2026.

[2] Zhu et al., Health-Aware Differentiated Energy Management for Multi-Stack FC Hybrid Power Systems on Ships. JMSE, 2026.

[3] Wu et al., An intelligent energy management framework for hybrid-electric propulsion systems using DRL. IJHE, 2025.

[4] Feng et al., Vectorized DP with Multi-time Scale Coordination for FC Hybrid Energy System. Energy, 2026.

[5] Liu et al., Dynamic Degradation-Aware Collaborative Control of Zero-Carbon Ship Hybrid Energy Systems. IEEE Trans, 2025.

[6] Degradation prediction and RUL estimation of PEMFCs: Mechanisms, methods, datasets. RSER, 2026.